## Avamar
PLAN UPDATE FIRMWARE AVAMAR BACKUP DDDT
HIỆN TRẠNG | - Thao tác 1 số tab trên web Avamar chậm và lag - Tab connect tới DD6900, edit nhập thông tin user ddboost rồi Validate thì ok "Successfully retrieved Data Domain system information" - Nhưng chọn Next bước cuối cùng báo lỗi: "Cannot get detailed information about Data Domain system with current host name" - Hiện tại tạo các bản checkpoint đang lỗi (đang stop schedule hàng ngày run, chưa rõ nguyên nhân)
GIẢI PHÁP | => Trước tiên Update firmware xem thế nào. - Version hiện tại: 19.7.0-82 (triển khai từ 2022) => Version mới nhất: 19.12 tương thích với DD6900 version 8.3.1.10 (đã check với hãng)
TT | Nội dung công việc thực hiện | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện | Ghi chú
I. TRIỀN KHAI
1 | Phối hợp Tổ 2 / Tổ 4 copy file patch vào trong TTDL | C06 | GTEL VHHT |  | - Đã down được firmware.
2 | Backup cấu hình Avamar | GTEL VHHT | C06
2.1 | - Clone hoặc snapshot VM avamar trên vcenter DDDT - Hoặc tạo bản checkpoint (nhưng đang lỗi không tạo được) | GTEL VHHT | C06 | 15 phút
3 | Thực hiện Update | GTEL VHHT | C06
3.1 | Stop service avamar | GTEL VHHT | C06 | 5 phút | - SSH user root dùng lệnh: dpnctl stop dpnctl status
3.2 | Upload file lên avamar | GTEL VHHT | C06 | 5 phút | - Truy cập avamar: https://Avamar-server/avi (user root) - Màn hình Avamar Installation Manager opens. - Chọn Repository - Mục Package Upload, chọn Browse để tải upgrade package
3.3 | Thực hiện update | GTEL VHHT | C06 | 30 phút | - Truy cập avamar: https://Avamar-server/avi (user root) - Màn hình Avamar Installation Manager opens. - Chọn SW Upgrades - Chọn ? button next to the AVE upgrade workflow package (AvamarUpgrade-version.avp). - Sau khi upgrade completes, install the following optional, but recommended, workflow packages: Avamar platform OS security patch rollup (AvPlatformOsRollup_<year>R<r>.avp) Upgrade client downloads (UpgradeClientDownloads-<version>.avp) Upgrade client plug-in catalog (UpgradeClientPluginCatalog-<version>.avp)
3.4 | Sau khi update xong | GTEL VHHT | C06 | 5 phút | - Run the following commands to load the SSH keys while logged in as admin user: ssh-agent bash ssh-add .ssh/admin_key ssh-add -l - Run the following commands to load the SSH keys while logged in as root user: ssh-agent bash ssh-add ~/.ssh/rootid ssh-add -l
4 | Check version Firmware sau khi update | GTEL VHHT | C06 | 5 phút
4.1 | Kiểm tra trạng thái update | GTEL VHHT | C06
4.2 | Kiểm tra version Firmware | GTEL VHHT | C06
5 | Kiểm tra dịch vụ sau khi update | GTELST, GTEL VHHT | C06
5.1 | Start service avamar | GTEL VHHT | C06 | 5 phút | - SSH user root dùng lệnh: dpnctl start dpnctl status
6 | Rollback lại version firmware cũ NẾU LỖI | GTEL VHHT | C06 | 30 phút
6.1 | Bật VM đã clone | GTEL VHHT | C06
6.2 | Kiểm tra và update lại | GTEL VHHT | C06

## DD6900
PLAN UPDATE FIRMWARE DATA DOMAIN DD6900 DDDT
HIỆN TRẠNG | Hiện tại đang có cảnh báo lỗi: - I/O module has failed, action: The I/O module must be replaced.Contact your contracted support provider. - The system detected an invalid hardware configuration, action: View enclosure misconfiguration to determine the problem - PCI communication speed is degraded, action: Reboot the system. If the problem persists, contact your contracted support provider (Đã thực hiện xoá log và reboot, vẫn còn lỗi) Job backup DB DDDT được khoảng 50T/80T báo lỗi
GIẢI PHÁP | => Phối hợp hãng bảo hành fix lỗi hardware trước (nhưng đang hết bảo hành, đang gia hạn)=> Thử Update firmware trước xem thế nào. - Version hiện tại: 7.7.1.0-1007743 (triển khai từ 2022) - Version mới nhất: 8.5 => Recommend version: 8.3.1.10 (Long term support) tương thích với Avamar version 19.12 (đã check với hãng) => Upgrade path thẳng từ version 7.7.1.0 lên 8.3.1.10 ok (đã check với hãng)
TT | Nội dung công việc thực hiện | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện | Ghi chú
I. TRIỀN KHAI
1 | Phối hợp Tổ 2 / Tổ 4 copy file patch vào trong TTDL | C06 | GTEL VHHT |  | - Đã down được firmware.
2 | Backup cấu hình DD6900 | GTEL VHHT | C06
2.1 | - Trên giao diện quản trị không thấy mục backup config - Thực hiện backup bằng cách chụp lại các phần cấu hình về Network, storage, Ddboost => Nếu lỗi thì cài lại - License DD6900 được add theo file, không phải key nên không backup được => Nếu phải cài lại thì xin lại file license sau | GTEL VHHT | C06 | 15 phút
2.2 | - Reboot system xem có lỗi hardware không, nếu có thì phải fix | GTEL VHHT | C06 | 15 phút | - Hiện tại đang có cảnh báo lỗi hardware I/O module => Cần hãng support thay thiết bị - Không biết cố upgrade thì thế nào nhưng cứ thử trước
3 | Thực hiện Update | GTEL VHHT | C06
3.1 | Stop service DD6900 | GTEL VHHT | C06 | 5 phút
3.2 | Upload file lên DD6900 | GTEL VHHT | C06 | 5 phút | - Truy cập DD6900 (https://hostname/ddem or https://IP/ddem). - Log in user sysadmin. - Vào Maintenance tab. - Click Upload Upgrade Package và chọn file.
3.3 | Thực hiện update | GTEL VHHT | C06 | 30 phút | - Chọn Maintenance > System. - Mục Upgrade Packages Available, chọn package để upgrade. - Chọn Perform System Upgrade. - Verify the version of the upgrade package, and click OK to continue with the upgrade. - Box System Upgrade hiện upgrade status và time còn lại. - Chờ upgrade complete. Nếu system restarts, upgrade có thể tiếp tục sau khi restart. Chờ cho đến khi upgrade thành công - Nếu system powers off, phải rút nguồn để xóa cấu hình trước. Rút tất cả nguồn trong 30s và cắm lại. The system powers on and restarts. - Nếu system không tự động power on, nhấn nút nguồn ở mặt trước thiết bị
3.4 | Sau khi update xong | GTEL VHHT | C06 | 5 phút
4 | Check version Firmware sau khi update | GTEL VHHT | C06 | 5 phút
4.1 | Kiểm tra trạng thái update | GTEL VHHT | C06
4.2 | Kiểm tra version Firmware | GTEL VHHT | C06
5 | Kiểm tra dịch vụ sau khi update | GTELST, GTEL VHHT | C06
5.1 | Start service DD6900 | GTEL VHHT | C06 | 5 phút
6 | Deploy lại DD6900 NẾU LỖI | GTEL VHHT | C06 | 30 phút
6.1 | Factory reset thiết bị | GTEL VHHT | C06
6.2 | Init lại cấu hình cũ | GTEL VHHT | C06