## Kế hoạch
PLAN UPDATE FIRMWARE DELL R640
HIỆN TRẠNG | Server DELL R640 báo lỗi RAM. Theo recommend của hãng là update firmware. => Lưu ý update cần reboot server. => Server cài Datadiode bị lỗi RAM cả 02 vùng trong và vùng ngoài, lỗi disk trên Server Datadiode vùng trong. => Hiện tại máy chủ cài Datadiode nằm ở vùng trung gian, VM sử dụng disk local, không có card FC nên không backup VM về SAN được. Nếu backup VM về Jump thì dung lượng của VM quá lớn, đi qua nhiều lớp Firewall nên thời gian backup sẽ rất chậm, hoặc backup có thể lỗi nếu kết nối mạng không ổn định.
GIẢI PHÁP | => Update firmware. => Nếu update mà vẫn báo lỗi RAM, disk thì chuyển sang phương án thay thế RAM, disk. => Lưu ý update cần reboot server. => Để hạn chế rủi ro khi thực hiện update firmware cho Server Datadiode: + Sử dụng 01 Server trung gian (Server X8-8 đang cài Palo Alto ảo hóa phục vụ cao tải góp ý hiến pháp) clone VM Datadiode từ DELL R640 sang X8-8 để Backup trong lúc thực hiện update server Datadiode vùng trong, vùng ngoài
TT | Nội dung công việc thực hiện | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện | Ghi chú
I. TRIỀN KHAI
1 | Phối hợp Tổ 2 / Tổ 4 copy file patch vào trong TTDL | C06 | GTEL VHHT
2 | Backup cấu hình iDRAC DELL R640 | GTEL VHHT | C06 | 15 phút
2.1 | Trên giao diện quản trị thực hiện cấu hình backup config | GTEL VHHT | C06
2.2 | Kiểm tra trạng thái backup trên iDRAC | GTEL VHHT | C06
3 | Backup Datadiode vùng ngoài | GTELST, GTEL VHHT | C06 |  | - Rút Server X8-8 đang cài Palo Alto ảo hóa phục vụ cao tải góp ý hiến pháp backup Datadiode để dự phòngServer - X8-8 đang cài sẵn ESXi 7
3.1 | Chuyển cấu hình Firewall Palo Alto trên Server X8-8 sang Firewall CheckPoint | GTEL VHHT | C06 | 3 phút
3.2 | Shutdown Firewall Palo Alto VM ảo hóa |  |  | 5 phút
3.3 | Add Server X8-8, Server DELL R640 trung gian vùng ngoài lên vCenter MGMT vùng ngoài | GTEL VHHT | C06 | 10 phút
3.4 | Đi dây, đấu nối thông mạng từ Server X8-8 tới Server Dell R640 | GTEL VHHT | C06 | 10 phút
3.5 | Ngắt dịch vụ đồng bộ Datadiode trên Server DELL R640 | GTELST | C06 | 10 phút | Dịch vụ ảnh hưởng là các luồng đồng bộ từ trong ra ngoài của định danh (Luồng đồng bộ api của Teca, các luồng đồng bộ db).
3.6 | Thực hiện Clone VM Datadiode từ Server Dell R640 sang Server X8-8 | GTEL VHHT | C06 | 3 giờ | - Trên Server DELL R640 có VM Waterfall đang gắn thêm 1 Card PCI thông thẳng nework của VM xuống card mạng của Server không đi qua lớp ảo hóa để tối ưu hóa tốc độ => Phải OFF VM đi mới thực hiện clone VM được - Các VM khác clone bình thường mà không cần phải shutdown VM
4 | Thực hiện Update | GTEL VHHT, GTELST | C06 |  | Update yêu cầu phải reboot toàn bộ thiết bị
4.1 | Shutdown VM trên Server DELL R640 | GTEL VHHT | C06 | 5 phút
4.2 | Power off ESXi trên Server DELL R640 | GTEL VHHT | C06 | 5 phút
4.3 | Trong giao diện quản trị thực hiện upload file update | GTEL VHHT | C06 | 5 phút
4.4 | Thực hiện update | GTEL VHHT | C06 | 30 phút
4.5 | Server sẽ reboot trong quá trình update | GTEL VHHT | C06
5 | Check version Firmware sau khi update | GTEL VHHT | C06 | 5 phút
5.1 | Kiểm tra trạng thái update | GTEL VHHT | C06
5.2 | Kiểm tra version Firmware | GTEL VHHT | C06
6 | Kiểm tra dịch vụ sau khi update | GTELST, GTEL VHHT | C06
6.1 | PowerOn ESXi | GTEL VHHT | C06 | 5 phút
6.2 | PowerOn VM trên Server DELL R640 | GTEL VHHT | C06 | 5 phút
6.3 | Bật lại dịch vụ đồng bộ Datadiode trên Server DELL R640 | GTELST | C06 | 10 phút
6.4 | GtelST kiểm tra lại full luồng dịch vụ | GTELST | C06 | 10 phút
7 | Chuyển Server X8-8 vào vùng trong để thực hiện backup cho Datadiode | GTELST, GTEL VHHT | C06
7.1 | Add Server X8-8, Server DELL R640 trung gian vùng trong lên vCenter MGMT vùng trong | GTEL VHHT | C06 | 10 phút
7.2 | Đi dây, đấu nối thông mạng từ Server X8-8 tới Server Dell R640 vùng trong | GTEL VHHT | C06 | 10 phút
7.3 | Ngắt dịch vụ đồng bộ Datadiode trên Server DELL R640 | GTELST | C06 | 10 phút | Dịch vụ ảnh hưởng là các luồng đồng bộ từ trong ra ngoài của định danh (Luồng đồng bộ api của Teca, các luồng đồng bộ db).
7.4 | Thực hiện Clone VM Datadiode từ Server Dell R640 sang Server X8-8 | GTEL VHHT | C06 | 3 giờ | - Trên Server DELL R640 có VM Waterfall đang gắn thêm 1 Card PCI thông thẳng nework của VM xuống card mạng của Server không đi qua lớp ảo hóa để tối ưu hóa tốc độ => Phải OFF VM đi mới thực hiện clone VM được - Các VM khác clone bình thường mà không cần phải shutdown VM
7.5 | Thực hiện lại từ Bước 4. Thực hiện update đến Bước 6. Kiểm tra dịch vụ sau khi update | GTEL VHHT | C06
8 | Rollback lại version firmware cũ của Server NẾU LỖI | GTEL VHHT | C06 | 30 phút
8.1 | Trên giao diện quản trị thực hiện Rollback | GTEL VHHT | C06
8.2 | Kiểm tra và update lại | GTEL VHHT | C06
9 | Restore config IDRAC NẾU LỖI | GTEL VHHT | C06 | 30 phút
9.1 | Trên giao diện quản trị thực hiện restore | GTEL VHHT | C06
9.2 | Kiểm tra trạng thái sau khi restore | GTEL VHHT | C06
10 | Move trả VM từ X8-8 sang R640 trong trường hợp VM trên Server DELL R640 lỗi | GTELST, GTEL VHHT | C06
10.1 | Move trả VM Datadiode trên Server X8-8 sang Server Dell R640 | GTEL VHHT | C06 | 3 giờ
10.2 | Bật lại VM Datadiode trên Dell R640 | GTEL VHHT | C06 | 5 phút
10.3 | Bật lại dịch vụ đồng bộ Datadiode trên Server DELL R640 | GTELST | C06 | 10 phút
10.4 | GtelST kiểm tra lại full luồng dịch vụ | GTELST | C06 | 10 phút