## DD6900
| Checklist | Note
1 | Version hiện tại: 7.7.1.0-1007743 Recommend version: 8.3.1.10 | - Đã down được firmware (file định dạng rpm) - Nhưng trang check matrix upgrade không xem được: https://elabnavigator.emc.com/eln/modernHomeDataProtection
2 | Yêu cầu trước khi upgrade: - Reboot system xem có lỗi hardware không, nếu có thì phải fix - Log out hết các phiên SSH | Hiện tại đang có cảnh báo lỗi hardware I/O module => Cần hãng support thay thiết bị
3 | Upload file lên DD6900 | - Truy cập PowerProtect Data Domain System Manager (https://hostname/ddem or https://IP/ddem). - Log in user sysadmin. - Vào Maintenance tab. - Click Upload Upgrade Package và chọn file.
4 | Upgrade DDOS | - Chọn Maintenance > System. - Mục Upgrade Packages Available, chọn package để upgrade. - Chọn Perform System Upgrade. - Verify the version of the upgrade package, and click OK to continue with the upgrade. - Box System Upgrade hiện upgrade status và time còn lại. - Chờ upgrade complete. Nếu system restarts, upgrade có thể tiếp tục sau khi restart. Chờ cho đến khi upgrade thành công - Nếu system powers off, phải rút nguồn để xóa cấu hình trước. Rút tất cả nguồn trong 30s và cắm lại. The system powers on and restarts. - Nếu system không tự động power on, nhấn nút nguồn ở mặt trước thiết bị
5 | Check lại version

## Avamar
| Checklist | Note
1 | Version hiện tại: 19.7.0.82 Version mới nhất: 19.12 | - Đã down được firmware. - Nhưng trang check matrix upgrade tương ứng với version DD6900 không xem được: https://elabnavigator.emc.com/eln/modernHomeAutomatedTiles?page=Avamar
2 | Backup avamar | - Clone hoặc snapshot VM avamar trên vcenter DDDT - Hoặc tạo bản checkpoint (nhưng đang lỗi không tạo được)
3 | Stop service avamar | - SSH user root dùng lệnh: dpnctl stop sched dpnctl stop maint dpnctl status
4 | Upload file lên avamar | - Truy cập avamar: https://Avamar-server/avi (user root) - Màn hình Avamar Installation Manager opens. - Chọn Repository - Mục Package Upload, chọn Browse để tải upgrade package
5 | Upgrade avamar software | - Truy cập avamar: https://Avamar-server/avi (user root) - Màn hình Avamar Installation Manager opens. - Chọn SW Upgrades - Chọn ? button next to the AVE upgrade workflow package (AvamarUpgrade-version.avp). - Chọn Upgrade next to the AVE upgrade workflow package. - Sau khi upgrade completes, install the following optional, but recommended, workflow packages: Avamar platform OS security patch rollup (AvPlatformOsRollup_<year>R<r>.avp) Upgrade client downloads (UpgradeClientDownloads-<version>.avp) Upgrade client plug-in catalog (UpgradeClientPluginCatalog-<version>.avp) - Run the following commands to load the SSH keys while logged in as admin user: ssh-agent bash ssh-add .ssh/admin_key ssh-add -l - Run the following commands to load the SSH keys while logged in as root user: ssh-agent bash ssh-add ~/.ssh/rootid ssh-add -l
6 | Check lại version